## 障害福祉サービス等の計画実績兼活動指標
せたがやノーマライゼーションプラン（令和３年度～令和５年度）の成果目標と実績
項目 |  | 令和5年度末目標 | 令和元年度末実績 | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  | 令和５年度 |  | 令和３年度の取組状況と令和４年度の取組み | 令和４年度の取組状況と令和５年度の取組み | 令和５年度の取組状況と令和６年度の取組み
|  |  |  | 計画 a | 実績b | 計画 a | 実績b | 計画 | 実績
（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行
| ①地域移行者数 | 計60人 （13％ 内7％は前期未達成分） | 計9人 | 計10人 | 計22人 ※1 | 計35人 | 33人 | 計60人 | 41人 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 保健福祉センター保健福祉課において、施設訪問等を通じて入所者等の意向や施設の意見を確認しながら、地域移行に関する相談に対応し、令和２年度及び令和３年度の２ヵ年で２２人の施設入所者が地域に移行した。 施設入所者数は、計画値より２０人下回り、計画目標を達成した。 【令和４年度における改善点など】 今後も入所者等の状況や意向を確認しながら、丁寧な対応を進めていく。 ※1 地域移行者の内訳 令和元年度から令和３年度実績 在宅８人、グループホーム１２人、 サービス付高齢者向け住宅 ２人 計２２人 ※２ 施設入所者の減員の内訳 令和元年度から令和３年度実績 死亡 １９人、入院 １人 障害の他施設へ入所 ６人、 地域移行者 ２２人 計 ４８人 ※３ 障害者支援施設梅ヶ丘入所者 ３９人含む | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 保健福祉センター保健福祉課において、施設訪問等を通じて入所者等の意向や施設の意見を確認しながら、地域移行に関する相談に対応し、令和４年度の1年間で１１人の施設入所者が地域に移行し、令和２年度からの３年間で合計で３３人の施設入所者が地域に移行した。 施設入所者数は、計画値より２１人下回り、計画目標を達成した。 【令和５年度における改善点など】 今後も入所者等の状況や意向を確認しながら、丁寧な対応を進めていく。 ※1 地域移行者の内訳 令和４年度実績 在宅３人、グループホーム７人、 サービス付高齢者向け住宅 １人 計１１人 （令和２年度からの３年間の合計３３人） ※２ 施設入所者の減員の内訳 令和４年度実績 死亡 ２人、入院 ３人 介護保険施設へ入所 ２人 地域移行者 １１人 計 １８人 ※３ 障害者支援施設梅ヶ丘入所者 ３９人含む | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 保健福祉センター保健福祉課において、施設訪問等を通じて入所者等の意向や施設の意見を確認しながら、地域移行に関する相談に対応し、令和５年度の1年間で８人の施設入所者が地域に移行し、令和２年度からの４年間で合計で４１人の施設入所者が地域に移行した。 施設入所者数は、計画値より３４人下回り、計画目標を達成した。 【令和６年度における改善点など】 今後も入所者等の状況や意向を確認しながら、丁寧な対応を進めていく。 ※1 地域移行者の内訳 令和５年度実績 グループホーム８人 計８人 （令和２年度からの４年間の合計４１人） ※２ 施設入所者の減員の内訳 令和５年度実績 死亡 １２人、入院 ３人 その他 ３人 地域移行者 ８人 計 ２６人 ※３ 障害者支援施設梅ヶ丘入所者 ３８人含む
| ②施設入所者数 | 453人 （1.6％ 8人減） | 461人 | 457人 | 437人 ※2,3 | 455人 | 434人 ※2,3 | 453人 | 419人
（２）地域生活支援拠点等が有する機能の充実
| ①地域生活支援拠点等の確保 | 令和4年度 に運用開始 | 検討 | 機能の確保 | 令和4年度の運用開始に向けた検討 | 面的整備1か所運用 | モデル事業の開始 | 運用 | 運用 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 令和３年度より検討を開始し 、令和４年２月７日の福祉保健常任委員会において検討状況を報告した。その後、当事者や家族、障害者団体、自立支援協議会や専門家会議等から意見を伺いながら検討を進め、素案をまとめた。 緊急時の相談や対応について、また、拠点等整備事業を構成する機能については、他の機能を含め一定程度揃ってきているが、多くの事業者の参加により障害者や家族を支える仕組みの構築に取り組む必要がある。 【令和４年度における改善点など】 地域生活支援拠点等整備事業の実施にあたっては、北沢地域をモデル地域として、障害者や介護者の緊急時に対応する 事業等を令和４年１０月に試行開始し、令和５年度以降に区内全域に展開する。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 国における地域生活支援拠点等の整備事業を構成する５機能のうち、優先的に取り組んできた「相談」「緊急時の受入・対応」「地域の体制づくり」の３機能の実施にあたり、北沢地域をモデル地域として、障害当事者や家族等からの緊急時の相談に対し２４時間体制で個々の利用者に応じた適切なコーディネートを行うための「緊急時バックアップセンター」を令和4年10月から開設した。 【令和５年度における改善点など】 「緊急時バックアップセンター」の全区展開により、「相談」「緊急時の受入・対応」「地域の体制づくり」の３機能についての拡充を図る。 また、令和4年度未時点で未実施である「体験の機会・場」及び「専門的人材の確保・養成」の2機能について、早急に整備していく必要がある。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 国における地域生活支援拠点等の整備事業を構成する５機能のうち、優先的に取り組んできた「相談」「緊急時の受入・対応」「地域の体制づくり」の３機能について、令和４年１０月から実施ている北沢地域での試行の評価検証等を踏まえ、令和６年１月から対象地域を区内全域として実施している。 【令和６年度における改善点など】 「緊急時バックアップセンター」の全区展開により、「相談」「緊急時の受入・対応」「地域の体制づくり」の３機能についての拡充を図る。 また、令和５年度未時点で未実施である「体験の機会・場」及び「専門的人材の確保・養成」の2機能について、令和６年度の実施に向けて取り組みを進めていく。
| ②運用状況の検証及び検討 | 運用開始の翌年度より実施 | ― | ― | ― | ― |  | １回 | １回
（３）福祉施設等から一般就労への移行等
| ①就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）から一般就労への移行者数の計 | 73人 （1.22倍） | 60人 | 64人 | 59人 | 68人 | 61人 | 73人 | 66人 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 障害者就労支援センターを核として、就労支援施設間を含めた世田谷区就労支援ネットワークの強化を図り、一般就労への移行に向けて取り組みを実施したが、計画を達成できなかった。 就労定着支援事業の充実に努めたが、利用者数や一般就労に移行する者の利用割合、就労定着率は、いずれも計画を達成できなかった。 【令和４年度における改善点など】 コロナ禍から回復傾向にある企業の雇用状況を機に、世田谷区就労支援ネットワークの更なる強化を図り、障害特性に応じた支援を提供することで一般就労への移行者数を増やすとともに、就労定着支援事業を推進し、安定・充実した就労生活の継続を図る。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 障害者就労支援センターを核として、就労支援施設間を含めた世田谷区就労支援ネットワークの強化を図り、一般就労への移行に向けて取り組みを実施したが、計画を達成できなかった。 就労定着支援利用者数や一般就労に移行する者の利用割合は計画を達成できなかったが、就労定着率は達成できた。 【令和５年度における改善点など】 コロナ禍からの終息に向けた新たなフェーズに移行している社会・経済状況を意識しながら、世田谷区就労支援ネットワークの更なる強化を図り、障害特性に応じた支援を提供することで一般就労への移行者数を増やすとともに、就労定着支援事業を推進し、安定・充実した就労生活の継続を図る。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 障害者就労支援センターを核として、就労支援施設間を含めた世田谷区就労支援ネットワークの強化を図り、一般就労への移行に向けて取り組みを実施したが、計画を達成できなかった。 【令和６年度における改善点など】 法定雇用率の段階的引き上げや算定方式変更を踏まえ、世田谷区就労支援ネットワークの更なる強化を図り、障害特性に応じた支援を提供することで一般就労への移行者数を増やすとともに、就労定着支援事業を推進し、安定・充実した就労生活の継続を図る。
| 就労移行支援事業 | 52人 （1.22倍） | 43人 | 45人 | 46人 | 48人 | 41人 | 52人 | 41人
| 就労継続支援A型事業 | 1人 （1.26倍） | 0人 | １人 | 1人 | １人 | 1人 | １人 | 2人
| 自立訓練事業 | 5人 （1.2倍） | 4人 | 4人 | 5人 | 5人 | ８人 | 5人 | 13人
| 就労継続支援B型事業 | 15人 （1.2倍） | 13人 | 13人 | 7人 | 14人 | 11人 | 15人 | 10人
| ②障害者就労支援センターから一般就労への移行者数 | 101人 （1.22倍） | 83人 | 89人 | 60人 | 95人 | 95人 | 101人 | 80人
| ③就労定着支援利用者数 | 167人 | 84人 | 110人 | 68人 | 137人 | 73人 | 167人 | 81人
| ④就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者の就労定着支援の利用【新規】 | 70% | ― | 70% | 51% | 70% | 38% | 70% | 29%
| ⑤就労定着支援事業の就労定着率【新規】 | 就労定着率が80％以上の事業所を全体の70％以上 | ― | 70% | 67% | 70% | 100% | 70% | 67%
（４）障害児支援の提供体制の整備等
| ①児童発達支援センターの設置 | １か所以上 | 2か所 | 2か所 | 2か所 | 2か所 | ２か所 | 2か所 | ２か所 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 障害児支援の提供体制について、積極的に確保に努め、児童発達支援センターの設置や保育所等訪問支援を利用できる体制の構築、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業について、計画を達成することができた。 また、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置やコーディネーターの配置など環境整備に努め、計画を達成することができた。 【令和４年度における改善点など】 今後も障害児の状況等を確認しながら、障害児支援の提供体制の整備を図る。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 障害児支援の提供体制について、積極的に確保に努め、児童発達支援センターの設置や保育所等訪問支援を利用できる体制の構築、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業について、計画を達成することができた。また、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置やコーディネーターの配置など環境整備に努め、計画を達成することができた。 【令和５年度における改善点など】 昨年実施した実態調査の結果をもとに、学識経験者の意見を伺いながら、障害児通所施設の設備について検討し、その結果をノーマライゼーションプラン（世田谷区障害施策推進計画）に反映し、施設整備に取り組む。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 障害児支援の提供体制について、積極的に確保に努め、児童発達支援センターの設置や保育所等訪問支援を利用できる体制の構築、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業について、計画を達成することができた。今後の障害児通所施設の整備について、令和５年９月に「障害児通所施設等の整備の基本的な考え方について」を策定することができた。また、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置やコーディネーターの配置など環境整備に努め、計画を達成することができた。 【令和６年度における改善点など】 昨年度策定した「障害児通所施設等の整備の基本的な考え方について」を踏まえ、施設整備に取り組む。
| ②保育所等訪問を利用できる体制の構築 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| ③主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 | １か所以上 | 6か所 | 7か所 | 8か所 | 8か所 | 9か所 | 9か所 | 9か所
| ④主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業の確保 | １か所以上 | 3か所 | 4か所 | 5か所 | 5か所 | 6か所 | 6か所 | 6か所
| ⑤医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| ⑥医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置【新規】 | 有 | ― | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
（５）相談支援体制の充実・強化等【新規】
| ①総合的・専門的な相談支援の実施 | 実施 | ― | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 地区の特定相談支援事業所、地域の地域障害者相談支援センターぽーと、全区を担う基幹相談支援センターによる相談支援体制を構築しており、相談支援専門員初任者研修等による人材育成や相談支援体制の強化を図っている。 【令和４年度における改善点など】 相談支援専門員のスキルアップ、各相談機関、関係機関との連携を引き続き図ることで相談支援体制の充実・強化を進めていく。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 地区の特定相談支援事業所、地域の地域障害者相談支援センターぽーと、全区を担う基幹相談支援センターによる相談支援体制を構築しており、相談支援専門員初任者研修等による人材育成や相談支援体制の強化を図っている。 【令和５年度における改善点など】 モニタリング検証のより効果的な手法の見直しを行う等、引き続き、相談支援専門員のスキルアップ、各相談機関、関係機関との連携を引き続き図ることで相談支援体制の充実・強化を進めていく。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 地区の特定相談支援事業所、地域の地域障害者相談支援センターぽーと、全区を担う基幹相談支援センターによる相談支援体制を構築しており、相談支援専門員初任者研修等による人材育成や相談支援体制の強化を図っている。 【令和６年度における改善点など】 基幹相談支援センターが実施する人材育成研修等を通じて、相談支援専門員のスキルアップに取組むとともに、各相談機関、関係機関との連携を引き続き図ることで相談支援体制の充実・強化を進めていく。
| ②相談支援体制の強化を実施する体制の確保 | 体制確保 | ― | 体制確保 | 体制確保 | 体制確保 | 体制確保 | 体制確保 | 体制確保
（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築【新規】
| ①障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 | 体制確保 | ― | 検討 | 検討 | 体制構築 | 体制構築 | 体制構築 | 体制構築 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 関係所管と協力し、各サービス事業所へ実地検査を行い、質の向上に向け指導等を行った。 【令和４年度における改善点など】 実地検査のみではなく、区内事業所全体の質の向上に向けた取り組みを検討していく。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 関係所管と協力し、各サービス事業所へ実地検査を行い、質の向上に向け指導等を行った。 【令和５年度における改善点など】 実地検査のみではなく、区内事業所全体の質の向上に向けた取り組みを検討していく。 | 【成果目標の達成に向けた取組み状況と評価】 関係所管と協力し、各サービス事業所へ実地検査を行い、質の向上に向け指導等を行った。 【令和6年度における改善点など】 実地検査のみではなく、区内事業所全体の質の向上に向けた取り組みを検討していく。