## 施工計画
様式：世営02号
総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員
監督員用：令和 年 月 日、□正式用 □チェック用を受理
総合施工計画書
令和 年 月 日
施設営繕第 |  |  |  | 課長 | あて
受注者名
現場代理人氏名
（押印しないこと）
下記の工事について総合施工計画書を提出します。
工事件名
| (注) | 1.監理委託の工事については、監理委託事務所の担当者の確認を受けること。
上記について、内容を調査した結果、支障のないものと認められます。
監理委託事務所
所在地
名 称
担当者
（押印しないこと）
確 認 欄
上記の件について確認する。 （指定仮設の記載箇所は承諾印による。）
| 現 場 代 理 人 |  |  |  | 様
総合施工計画書に統合することができる書類
・（電気保安技術者）承諾申請書
・（工事用電力設備の保安責任者）報告書
・（環境物品等使用予定（実績）チェックリスト）承諾申請書
・軽微な工種における工種別施工計画書
・主要資材発注予定表
（リサイクル計画書は総合施工計画書に必ず添付）

## （参考）総合施工計画書記載事項
（参考）総合施工計画書の記載事項
工事ごとに内容は異なるが、参考として要点をまとめた。
番号 | 項 目 | 要 点
1 | 受注者の組織 | （１）現場施工体制（現場）
①現場施工体制
（現場職員構成、工種別責任者、電気保安技術者）
②現場安全・衛生管理体制（統括安全衛生責任者等）
・猛暑日における熱中症対策
・新営工事における新規入場者教育に関する記載
・安全衛生協議会（災害防止協議会）
（労安法に基づき、元方事業者が設置）
③新型コロナウイルス感染予防対策
・作業員の体調管理、３つの密の回避等、Web会議活用
2 | 現場仮設計画 | （１）仮設建物の大きさ及び配置
・男女別トイレの設置等の作業環境改善
・工事現場の美化等もあれば記載
（２） 電力等の引き込み並びに火を扱う場所
（３） 工事のための仮設（楊重、運搬、ストックヤード、養生等）
3 | 予想される災害、 公害の種類及び 対策 | （１）台風、豪雨対策、地震対策
（２）境界における各種環境測定
（３）騒音振動及び臭気対策
（４）新型コロナウイルス罹患者への対応
4 | 出入口の管理 | （１）関係者以外の立入禁止
・執務平行改修における安全確保
（２）出入口の交通安全
5 | 危険個所の 点検方法
6 | 緊急時の 連絡方法
7 | 火災予防 | （１）想定出火場所
・喫煙所、すいがら入れ（区内は条例により原則禁煙）
・塗材等の消防法上の危険物、圧接等作業の有無
（２）消火器等の初期消火対応
8 | 夜間警備 | 火災、盗難、安全の観点からの警戒範囲及び時期
9 | 現場における 社会貢献 | 工事成績評定加点項目
・完成予想図掲示、PRコーナー設置等の地域密着活動
・地球環境への配慮等
10 | 建設副産物関係 | （１）リサイクル計画書
（２）建設副産物の収集運搬および処理契約書等
※総合施工計画書への添付は必須
11 | 施工図 作成計画 | ・大規模工事の場合、施工図の作成計画を提出
・承諾期間を想定し現場がストップしないよう計画を作成する
12 | 電気保安技術者 | 自動ドアの取付け工事期間に保安業務を行う場合など
※総合施工計画書に添付し書類を集約してよい
13 | 工事用電力設備の 保安責任者 | 工事用電力の保安責任者として選任する場合
※総合施工計画書に添付し書類を集約してよい
14 | 東京都環境物品等 調達方針 （公共工事）関係 | 環境物品等使用予定（実績）チェックリスト
※総合施工計画書へ添付し書類を集約してよい
15 | 軽微な工種における 工種別施工計画書 | ※総合施工計画書に添付し書類を集約してよい
16 | 主要資材 発注予定表 | ※総合施工計画書に添付し書類を集約してよい

## （参考）施工図作成計画
施工図作成計画 （ □予定表 ・ □実績表 ）
図面 番号 | 図面名称 | 縮 尺 | 監理委託事務所 |  | 世田谷区 |  | 施工 着手日
|  |  | 受 領 | 返 却 | 受 領 | 返 却
A-001 | （例）山留図 | 1/200 | 令和３年 ３月上旬 | 令和３年 ３月中旬 | 令和３年 ３月下旬 | 令和３年 ４月上旬 | 令和３年 ４月中旬
A-002 | （例）基礎伏図 | 1/200 | 令和３年 ４月上旬 | 令和３年 ４月中旬 | 令和３年 ４月下旬 | 令和３年 ５月上旬 | 令和３年 ５月中旬