## 作成要領
工事月間報告書作成要領
１．工事月間報告書作成対象案件
原則として、下記のいずれかに該当する案件は工事月間報告書を作成すること。
（１）工事費が１億８千万円以上となる工事案件
（２）工事期間が１２か月を超える工事案件
（３）（１）または（２）の関連する工事案件
２．提出ファイル
「工事報告書」（様式Ａ）を記入のうえ、毎月提出すること。
３．提出書類
次の（１）より（６）の書類を左綴じ、ホッチキス止め、２穴あけとし、毎月１０
日までに前月分を１部提出する。（７）（８）は、最終月分と合わせ提出する。なお、
現場事務所にも１部保管のこと｡
（１）工事月間報告書（表紙） （様式Ａ） ［毎月報告］
（２）工事進捗状況報告書 （様式Ｂ） ［ 〃 ］
（３）工事日誌 （様式Ｃ） ［ 〃 ］
（４）打合議事録 定例・分科会・その他打合せ議事録 ［ 〃 ］
（５）工事箇所概要図 ［ 〃 ］
（６）工程表（月間・三週） 参考書式の内容は記入すること。
（７）工事記録写真（撮影位置図･全景写真）（参考様式Ｄ） ［ 〃 ］
（８）工事記録写真（撮影位置図・工事状況写真）（参考様式Ｅ） ［ 〃 ］
４．提出書類の内容
上記２．についての作成要領は、次の内容説明による。
（１）工事月間報告書 （様式Ａ）
ａ） 必要事項を記入し、提出書類の表紙とする。
ｂ） 報告書の(No. )は、工事契約月を(No.１)とし､続き番号とする｡
ｃ）施工者の代理人の確認印を廃止する。工事監理委託のある場合も同様。
（２）工事進捗状況報告書 （様式Ｂ）
ａ） 各工事の主要な出来高及び、総合出来高（％）を記入する。
ｂ） 当月の主要な工事及び行事を記入する。
ｃ） 親工程と比較した、「進み」「遅れ」の状況を記入する。
ｄ） 進捗状況の記入方法
・ 全体の予定進捗度を破線で記入する。
・ 実際の進捗度を実線で記入し、当月分を赤で着色する。
（３）工事日誌 （様式Ｃ）
ａ） 工事契約時より、工事竣工日まで記入する。
ｂ） 各工事等の出面を記入する。
ｃ） 報告書の出面表は 参考様式Ｆなどを参考に集計すること。
ｄ） 参考様式Ｆは工事月間報告書には添付せず、請負業者で保管すること。
（４）打合議事録
ａ） 定例会議、分科会、調整会議（建･電・機）、諸官庁との打合わせにおける
議事録及び保留検討事項、質疑応答等を記入する。
（５）工事箇所概要図
ａ） 配置、平面、立面図等をＡ４版に縮小し、その月の主要工事箇所を赤で着
色し、工事内容を記入する。
ｂ） 工事日誌の右下に記入できれば、省略しても良い。
（６）工事記録写真
ａ） 現場全景写真
・ 原則として、固定された場所（できれば高い場所）から撮影する｡
・ 撮影場所、方向を（５）項「工事箇所概要図」に赤で記入する｡
ｂ） 主要工事内容がわかる写真を、６枚程度にまとめて添付する。
ｃ） 写真は工事写真帳（Ａ４判）に差込み、説明を記入する。
※デジカメは、プリントアウトし、説明を記入する。

## A 月間報告書
総括監督員 |  | 主任監督員 | 担当監督員
監督員用：令和 年 月 日、□正式用 □チェック用を受理
報告番号第○○号
令和 年 月 日
工 事 月 間 報 告 書
令和○年○月分 No.○
施設営繕第 |  |  |  | 課長 | あて
受注者名
現場代理人氏名
（押印しないこと）
下記の工事について工事月間報告書を提出します。
| 工事件名 |  | 世田谷区立○○○○工事
| 工事場所 |  | 東京都世田谷区〇〇〇〇
| 工期 |  | 令和○年○月○日 ～ 令和○年○月○日
|  |  | 先月までの出来高 |  |  | 今月の出来高 |  |  | 累計出来高
|  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| (注) | 1.監督員が必要と認めた工事について、作成する。
2.監理委託の工事については、監理委託事務所の担当者の確認を受けること。
上記について、内容を調査した結果、支障のないものと認められます。
監理委託事務所
所在地
名 称
担当者
（押印しないこと）
確 認 欄
上記の件について確認する。
| 現 場 代 理 人 |  |  |  | 様
原則として、下記のいずれかに該当する案件は工事月間報告書を作成すること。
・工事費が１億８千万円以上となる工事案件
・工事期間が１２か月を超える工事案件
・上記に関連する工事案件

## Ｂ 進捗状況
|  |  | 工 事 進 捗 表 | [16 empty] | （完成予定工程）
| 令和元年度 | [6 empty] | 令和2年度 | [11 empty] | 令和3年度
工 事 項 目 | 5.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 比率（％）
仮設工事 | [23 empty] | 0
解体工事 | ○○解体 | [22 empty] | 0
杭工事 |  | 杭打設 | [14 empty] | 杭打設 | [6 empty] | 0
土工事 |  |  | 根切 | [13 empty] | 根切、埋め戻し | [6 empty] | 0
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  |  |  |  | 基礎及び○，○，○，○，○階躯体 | [12 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [5 empty] | 0
型枠工事 |  |  |  | 基礎及び○，○，○，○，○階躯体 | [13 empty] | 躯体 | [5 empty] | 0
鉄筋工事 |  |  |  | 基礎及び○，○，○，○，○階躯体 | [13 empty] | 各配筋 | [5 empty] | 0
鉄骨工事 | [11 empty] | 手摺取付 | [6 empty] | 鉄骨建て方 |  |  |  |  | 0
既成ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [10 empty] | ﾌﾞﾛｯｸ積み | [12 empty] | 0
防水工事 | [10 empty] | 屋上防水、ｼｰﾘﾝｸﾞ等 | [7 empty] | 防水工事 |  |  |  |  | 0
タイル、石工事 | [10 empty] | ﾀｲﾙ貼り | [8 empty] | タイル張り |  |  |  | 0
木工事 | [8 empty] | 内部造作工事 | [9 empty] | 内部造作工事 |  |  |  |  | 0
屋根とい工事 | [10 empty] | 屋上屋根張り | [7 empty] | 屋根張り |  |  |  |  | 0
金属工事 | [8 empty] | 幕板、笠木、金物取付 | [10 empty] | 手摺、笠木取付 |  |  |  | 0
左官工事 | [8 empty] | 内部補修、外部補修、タイル下地 | [9 empty] | 内部、内部補修 |  |  |  |  | 0
木製建具工事 | [11 empty] | 枠取付、吊り込み | [7 empty] | 枠取付、吊り込み |  |  |  | 0
鋼製建具工事 | [8 empty] | サッシ取付、扉吊り込み | [10 empty] | サッシ取付、扉吊り込み |  |  |  | 0
硝子工事 | [8 empty] | ガラス嵌め込み | [10 empty] | ガラス嵌め込み |  |  |  | 0
塗装工事 | [9 empty] | 外部塗装、内部塗装 | [9 empty] | 外部塗装、内部塗装 |  |  |  | 0
内装工事 | [8 empty] | 内装仕上げ | [10 empty] | 内装仕上げ |  |  |  | 0
ﾕﾆｯﾄその他工事 | [7 empty] | 掲示板、戸棚、洗面化粧台取付 | [10 empty] | 掲示板、書棚、暗幕取付 |  |  |  |  | 0
外構工事 | [11 empty] | 舗装、植栽、雨水排水工事 | [7 empty] | 植栽、雨水排水工事 |  |  |  | 0
共通仮設工事 | [23 empty] | 0
諸経費 | [23 empty] | 0
月別出来高予定 | 1.08 | 3.69 | 3.44 | 4.64 | 4.09 | 4.25 | 4.25 | 4.36 | 7.5 | 9.05 | 9.41 | 8.13 | 8.32 | 6.94 | 1.42 | 2.67 | 1.91 | 2.89 | 3.65 | 3.61 | 3.54 | 1.16
月別出来高実績 | 1.08 | 3.69 | 3.44 | 4.64 | 4.09 | 4.25 | 4.25 | 4.36 | 7.5 | 9.05 | 9.41 | 8.13 | 8.32 | 6.94 | 1.42 | 2.67 | 1.91 | 2.89 | 3.65 | 3.61 | 3.54 | 1.16
進捗累計予定 | 1.08 | 4.77 | 8.21 | 12.85 | 16.94 | 21.19 | 25.44 | 29.8 | 37.3 | 46.35 | 55.76 | 63.89 | 72.21 | 79.15 | 80.57 | 83.24 | 85.15 | 88.04 | 91.69 | 95.3 | 98.84 | 100 |  | 0
進捗累計実績 | 1.08 | 4.77 | 8.21 | 12.85 | 16.94 | 21.19 | 25.44 | 29.8 | 37.3 | 46.35 | 55.76 | 63.89 | 72.21 | 79.15 | 80.57 | 83.24 | 85.15 | 88.04 | 91.69 | 95.3 | 98.84 | 100
予定 実績
進捗状況 |  |  | 月末現在 ０日間の | [9 empty] | 遅れ |  |  | ・ | 工程どおり |  |  | ・ | 進み
遅れに対する
今後の対策
今月の主な
工事内容
来月の主な
工事内容
100
90
80
70
60
50
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
１．０８%

## Ｃ 工事日誌
工 事 日 誌
|  |  | （ | 令和元年5月1日 |  | より | 令和元年5月5日 |  |  | まで | ）
| 曜日 | 天候 | 作 業 内 容
月
火
2019-05-01 | 水
2019-05-02 | 木
2019-05-03 | 金
2019-05-04 | 土
2019-05-05 | 日
職 名 |  | 先週迄出面 |  | 今週出面 | 累計出面 |  |  |  |  | 特 別 記 事
解体工事
杭、土工事
山留工事 | [7 empty] | 別図による
型枠工事
鉄筋工事
鉄骨工事
仮設鳶工事
人夫
コンクリート工事
左官工事
はつり工事
防水工事
ブロック工事
石・タイル工事
鍛冶工事
鋼製建具工事
木製建具工事
硝子工事
内装工事
塗装工事
家具工事
仮設電気工事
仮設設備工事
外構工事
雑工事
その他
警備員
建築職員 | [8 empty] | 現場敷地平面図
合 計
記入例 工 事 日 誌 記入例
|  |  | （ | 令和元年5月13日 |  | より | 令和元年5月19日 |  |  | まで | ）
月 | 曜日 | 天候 | 作 業 内 容
日
2019-05-13 | 月 |  | 4階アルミサッシ取付、3階掲示ﾊﾟﾈﾙﾚｰﾙ取付、２階音楽室木下地組み
|  | 晴れ | 各所ガラスシーリング 内外部左官補修 流し前床見切り取付
1，2階軽量天井、壁ボード張り
2019-05-14 | 火 |  | 4階アルミサッシ取付、3階掲示ﾊﾟﾈﾙﾚｰﾙ取付、２階音楽室木下地組み
|  | 晴れ | 各所ガラスシーリング 内外部左官補修 流し前床見切り取付
1，2階軽量天井、壁ボード張り ※東京都中間検査
2019-05-15 | 水 |  | 4階アルミサッシ取付、3階掲示ﾊﾟﾈﾙﾚｰﾙ取付、２階音楽室木下地組み
|  | 晴れ | 各所ガラスシーリング 内外部左官補修 １階SL打設 流し前床見切り取付
1，2階軽量天井、壁ボード張り プールライン塗装 ４階ｼｬｯﾀｰ取付
2019-05-16 | 木 |  | 4階アルミサッシ取付、４階掲示ﾊﾟﾈﾙﾚｰﾙ取付、２階音楽室木下地組み
|  | 晴れ | 内外部左官補修 ４階流し前床見切り取付 屋根樋取付
1，2階軽量天井、壁ボード張り プールライン塗装 ４階ｼｬｯﾀｰ取付
2019-05-17 | 金 |  | 4階アルミサッシ取付、４階掲示ﾊﾟﾈﾙﾚｰﾙ取付、２階音楽室木下地組み 4階ｼｬｯﾀｰ取付
|  | 曇り | 内外部左官補修 ４階流し前床見切り取付 屋根樋取付
1，2階軽量天井、壁ボード張り プールライン塗装 ※第38回定例会議
2019-05-18 | 土
|  | 晴れ | 全休
2019-05-19 | 日
|  | 晴れ | 全休
職 名 |  | 先週迄出面 |  | 今週出面 | 累計出面 |  |  |  |  | 特 別 記 事
解体工事 |  | 395 |  | 0 | 395
杭、土工事 |  | 489 |  | 0 | 489
山留工事 |  | 23 |  | 0 | 23 |  |  | 別図による
型枠工事 |  | 5272 |  | 8 | 5280
鉄筋工事 |  | 1820 |  | 0 | 1820
鉄骨工事 |  | 51 |  | 0 | 51
仮設鳶工事 |  | 602 |  | 10 | 612
人夫 |  | 578 |  | 34 | 612
コンクリート工事 |  | 463 |  | 0 | 463
左官工事 |  | 561 |  | 75 | 636
はつり工事 |  | 0 |  | 0 | 0
防水工事 |  | 113 |  | 7 | 120
ブロック工事 |  | 10 |  | 2 | 12
石・タイル工事 |  | 0 |  | 0 | 0
鍛冶工事 |  | 0 |  | 0 | 0
鋼製建具工事 |  | 178 |  | 24 | 202
木製建具工事 |  | 0 |  | 0 | 0
硝子工事 |  | 65 |  | 15 | 80
内装工事 |  | 425 |  | 71 | 496
塗装工事 |  | 79 |  | 18 | 97
家具工事 |  | 0 |  | 0 | 0
仮設電気工事 |  | 21 |  | 0 | 21
仮設設備工事 |  | 0 |  | 0 | 0
外構工事 |  | 19 |  | 0 | 19
雑工事 |  | 196 |  | 69 | 265
その他 |  | 585 |  | 32 | 617
警備員 |  | 528 |  | 10 | 538
建築職員 |  | 2027 |  | 43 | 2070 |  |  |  | 現場敷地平面図
合 計 |  | 14500 |  | 418 | 14918

## Ｄ 写真台帳（全景）
工事状況写真
現場全景状況 |  | 撮影日:

## Ｅ 写真台帳
工事状況写真
№
撮影日:
№
撮影日:
工事状況写真
№
撮影日:
№
撮影日:
工事状況写真
№
撮影日:
№ | 6
撮影日:
工事状況写真
№ | 7
造作家具製品検査状況 |  |  | 撮影日: | 令和元年5月27日
№ | 8
４階ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾚｰﾙ取付状況 |  |  | 撮影日: | 令和元年5月27日
工事状況写真
№ | 9
特別棟屋根葺き状況 |  |  | 撮影日: | 令和元年5月28日
№ | 10
保健室天井張り状況 |  |  | 撮影日: | 令和元年5月28日
工事状況写真
№ | 11
特別棟ﾌﾟｰﾙ昇降床組立て状況 |  |  | 撮影日: | 令和元年5月29日
№ | 12
会議室１床組み状況 |  |  | 撮影日: | 令和元年5月29日

## Ｆ 出面表
出面表
令和元年5月6日～令和元年5月12日（例）
職名 | 先週迄出面 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 今週出面 | 累計出面
解体工事 | 395 | [7 empty] | 0 | 395
抗・土工事 | 489 | [7 empty] | 0 | 489
山留工事 | 23 | [7 empty] | 0 | 23
型枠工事(大工） | 5234 |  | 9 | 12 | 8 | 9 |  |  | 38 | 5272
鉄筋工事 | 1820 | [7 empty] | 0 | 1820
鉄骨工事 | 48 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 51
仮設鳶工事 | 601 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 602
人夫 | 548 |  | 6 | 8 | 8 | 8 |  |  | 30 | 578
コンクリート工事 | 463 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 463
左官工事 | 498 |  | 12 | 14 | 21 | 16 |  |  | 63 | 561
はつり工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
防水工事 | 89 |  | 5 | 7 | 4 | 8 |  |  | 24 | 113
ブロック工事 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10
石・タイル工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
鍛冶工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
鋼製建具工事 | 168 |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10 | 178
木製建具工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
硝子工事 | 58 |  | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 7 | 65
内装工事 | 363 |  | 17 | 15 | 15 | 15 |  |  | 62 | 425
塗装工事 | 65 |  | 2 | 5 | 4 | 3 |  |  | 14 | 79
家具工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
仮設電気工事 | 21 | [7 empty] | 0 | 21
仮設設備工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
外構工事 | 5 |  | 4 | 6 |  | 4 |  |  | 14 | 19
雑工事 | 137 |  | 10 | 11 | 16 | 22 |  |  | 59 | 196
その他 | 555 |  | 8 | 8 | 7 | 7 |  |  | 30 | 585
警備員 | 518 |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 10 | 528
建築職員 | 1994 |  | 9 | 6 | 9 | 9 |  |  | 33 | 2027
合計 | 14102 |  | 95 | 101 | 97 | 105 |  |  | 398 | 14500
令和元年5月13日～令和元年5月19日（例）
職名 | 先週迄出面 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 今週出面 | 累計出面
解体工事 | 395 | [7 empty] | 0 | 395
抗・土工事 | 489 | [7 empty] | 0 | 489
山留工事 | 23 | [7 empty] | 0 | 23
型枠工事(大工） | 5272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 8 | 5280
鉄筋工事 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1820
鉄骨工事 | 51 | [7 empty] | 0 | 51
仮設鳶工事 | 602 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |  |  | 10 | 612
人夫 | 578 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |  |  | 34 | 612
コンクリート工事 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 463
左官工事 | 561 | 12 | 16 | 16 | 16 | 15 |  |  | 75 | 636
はつり工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
防水工事 | 113 |  | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  | 7 | 120
ブロック工事 | 10 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 12
石・タイル工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
鍛冶工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
鋼製建具工事 | 178 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 |  |  | 24 | 202
木製建具工事 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
硝子工事 | 65 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  | 15 | 80
内装工事 | 425 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |  |  | 71 | 496
塗装工事 | 79 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 18 | 97
家具工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
仮設電気工事 | 21 | [7 empty] | 0 | 21
仮設設備工事 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
外構工事 | 19 | [7 empty] | 0 | 19
雑工事 | 196 | 17 | 10 | 11 | 15 | 16 |  |  | 69 | 265
その他 | 585 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 |  |  | 32 | 617
警備員 | 528 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 10 | 538
建築職員 | 2027 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |  |  | 43 | 2070
合計 | 14500 | 72 | 81 | 88 | 94 | 83 |  |  | 418 | 14918

## （参考）三週工程表
|  | 工事件名 |  |  | 契約年月日 | 工事受注者名
三週工程表 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 |  | 住所 |  | 建 築
|  |  | 工事 |  | 工期 |  | 氏名
[5 empty] | 自 令和 年 月 日 |  |  | 現場代理人
(工 事 週 報） |  |  |  |  | 至 令和 年 月 日
| 区 分 | 前 週 実 施 |  | 今 週 実 施 |  |  | 来 週 実 施 |  | 備 考
日 付
工 種 | 曜 日
工事
打合せ○ 検査△
|  | 定例 |  | 定例 |  |  | 定例
記 事 |  | 回 |  | 回 |  |  | 回
（検査項目等記載）

## （参考）月間工程表
作成年月日 令和 年 月 日
月工程表 |  | 工事件名 | [10 empty] | 契約年月日 | [8 empty] | 工事受注者名
[15 empty] | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 住所
[11 empty] | 工事 |  | 工期 | [9 empty] | 氏名
[14 empty] | 自 | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 現場代理人
[14 empty] | 至 | 令和 年 月 日
| 月 | 年 月 | [31 empty] | 記 事
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
工 種 | 曜日
今月予定累計出来高
％
主 要 行 事 | [32 empty] | 今月実施累計出来高
％
来月予定出来高
％
来月予定累計出来高
大型車両予定搬入台数 | [33 empty] | ％